Утверждаю:

 Директор МКОУ «СОШ а.Кубина»

 Приказ № 171 от 25.08.2014г.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М. Р. Архагов

**ПЛАН**

**мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса**

 **«Готов к труду и обороне» (ГТО) в МКОУ «СОШ а.Кубина»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Ответственные**  | **Срок****выполнения** |
| 1 | Утверждение состава и положения о «рабочей группе» в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО»  | Архагов М.Р. | Август 2014 г. |
| 2 | Создание раздела о реализации ГТО на официальном сайте МКОУ «СОШ а.Кубина» | Гемсокурова З.Б. | сентябрь 2015 г. |
| 3 | Повышение квалификации, программ профессиональной переподготовки, прохождение курсов повышения квалификации учителя физической культуры | Куджева Ф.М. | октябрь 2015г. |
| 4 | Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Дагужиева Л.А. | сентябрь 2015 г. |
| 5 | Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся, выполнившим нормативы и требования ГТО | Архагов М.Р. | октябрь 2015 г. |
| 6 | Включение в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий школы мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ГТО | Лагучев М.З. | ноябрь 2015 г. |
| 7 | Изготовление информационно-пропагандистских материалов направленных на привлечение учащихся и работников к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  | Шебзухова Б.А. | декабрь 2015 г. |
| 8 | Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди учащихся и работников | Архагов М.Р. | октябрь 2016 г. |
| 9 | Мониторинг материально – технической базы для реализации проекта | Куджева Ф.М. | ноябрь 2016 г. |
| 10 | Организация, подготовка и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую деятельность | Комиссия ГТО | январь 2017 г. |
| 11 | Проведение научно-практической конференции. | Комиссия ГТО | февраль 2017 г. |
| 12 | Включение в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий школы мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ГТО | Куджева Ф.М. | январь 2017 г. |
| 13 | Осуществление статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения | Архагов М.Р. | в течении данного промежутка |
| 14 | Проведение зимних и летних мероприятий ГТО среди обучающихся совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех» | Комиссии ГТО | в течении данного промежутка |
| 15 | Моделирование учебного плана образовательного учреждения в соответствии  | Шебзухова Б.А. | в течении данного промежутка |
| 16 | Внесение изменений в рабочие программы по физической культуре и ОБЖ с целью обеспечения подготовки к сдаче норм ГТО | Куджева Ф.М. | в течении данного промежутка |
| 17 | Проведение зимних и летних мероприятий ГТО среди всех категорий учащихся и работников | Лагучев М.З. | в течении данного промежутка |
| 18 | Проведение специальных мероприятий выходного дня для всех участников образовательного процесса  | Лагучев М.З.Шебзухова Б.А. | в течении данного промежутка |
| 19 | Организация спортивных турниров, викторин, круглых столов, дискуссий | Комиссия ГТО | в течении данного промежутка |
| 20 | Организация непрерывного тренировочного процесса и подготовки обучающихся к предстоящим состязаниям, включая выездные сборы, открытые тренировки, пробные забеги и т.д. | Архагов М.Р.Лагучев М.З. | в течении данного промежутка |
| 21 | Проведение лекций, семинаров и круглых столов, а также выставок для учащихся, их родителей, педагогов на тему здорового и спортивного питания, восстановления организма после нагрузок, авторских систем тренировок и т.д. | Архагов М.Р.Лагучев М.З. | в течении данного промежутка |
| 22 | Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО | Комиссия ГПД | в течении данного промежутка |